Nhiệm vụ 1

| Sprint | SP hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 | Trung bình 3 sprint gần nhất |

Capacity Sprint này: Sprint dài 10 ngày, 4 Dev, mỗi người tập trung 5 giờ/ngày; Dev C nghỉ 2 ngày.

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 |

Nhiệm vụ 2

Nhiệm vụ 3

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Ưu tiên 3; đặt chỗ hoàn thành luồng chính của Sprint, không phụ thuộc quy tắc hủy. |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa chọn | Chưa chốt quy tắc hủy sát giờ sạc; để Sprint sau khi PO chốt quy tắc. |

Task Breakdown cho CS03 :

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lan thiết kế form chọn trạm, giờ, xe cần sạc và xác nhận đặt chỗ | Giao diện đặt chỗ hoàn chỉnh trên ứng dụng | 6 |
| 2 | Minh xây API kiểm tra trùng lịch và cấp mã xác nhận đặt chỗ | API trả về mã xác nhận hoặc báo lỗi trùng lịch | 8 |

Nhiệm vụ 4

Giả sử Sprint Backlog gồm CS01, CS02, CS03. Trục dọc là SP; một PBI chỉ được trừ SP khi đã Done.

| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý tưởng | 11 | 9,9 | 8,8 | 7,7 | 6,6 | 5,5 | 4,4 | 3,3 | 2,2 | 1,1 | 0 |
| Thực tế | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 |

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng: Từ ngày 0-2, đường thực tế đi ngang ở 11 SP trong khi lý tưởng giảm xuống 8,8 SP, chậm so với kế hoạch. Từ ngày 3-6, thực tế giảm xuống 8 SP rồi đi ngang, vẫn chậm hơn lý tưởng. Ngày 7-8 giảm xuống 5 SP, rồi đi ngang ngày 9 và về 0 ngày 10. Dấu hiệu bất thường: đi ngang nhiều ngày và giảm dồn vào cuối Sprint, cho thấy công việc không được hoàn thành đều. Rủi ro: nếu PBI chưa Done bị trả về Backlog, Sprint Goal có thể không đạt.

2. Daily Scrum ngày 7: Đề xuất chia lại task CS03 thành các task nhỏ hơn và gán rõ người phụ trách, để hoàn thành trong 3 ngày còn lại; không đổi SP giữa Sprint, không tính SP cho PBI chưa Done, không thêm việc ngoài Sprint Goal.